## КапРемонт
Приложение № 1
№ п/п | Субъект Российской Федерации | Информация об объекте капитального ремонта |  | Информация о проведении ремонтных работ
|  | Наименование организации | Адрес объекта капитального ремонта | Статус выполнения работ | Начало ремонтных работ | Окончание ремонтных работ КС - 11 (14) | Работы будут завершены к началу учебного года | Комментарии
1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 16 | 17 | 18 | 37
1 | Ивановская область | МКОУ Мытская СШ | 155200, Ивановская область, Верхнеландеховский район, с.Мыт, ул. Садовая, д.26 | ведутся | 2022-04-11 | 2022-08-31 | да
2 | Ивановская область | МБОУ СШ №2 городского округа Кохма | 153511 Ивановская область, город Кохма, переулок Ивановский, д.13 | не ведутся | 2022-05-23 | 2022-08-15 | да
3 | Ивановская область | МБОУ СОШ № 11 | 155331 Ивановская область, город Вичуга, улица Парковая, дом 8 | не ведутся | 2022-07-01 | 2022-12-01 | нет
4 | Ивановская область | МБОУ "Лухская средняя школа" | 155270, Ивановская область, Лухский район, пгт Лух, ул. Школьная, д.13 | ведутся | 2022-06-01 | 2022-08-28 | да
5 | Ивановская область | МБОУ СОШ № 3 г.Южи Ивановской области | 155630, Ивановская область, город Южа, ул. Советская, д. 20 | ведутся | 2022-04-19 | 2022-08-19 | нет
6 | Ивановская область | МБОУ ООШ № 6 | 155330 Ивановская область, город Вичуга, улица Желябова, дом 6 | ведутся | 2022-06-01 | 2022-08-31 | да